Projeto Escolhido: Jantar de Fim de Semana: Frango Salteado com Calabresa
# Objetivo
Este projeto tem como objetivo produzir um jantar de final de semana composto por arroz branco, frango salteado com calabresa ao molho shoyu e farofa que seja capaz de saciar a fome e garantir a satisfação dos participantes.
# Principais Entregas
1. Receita
2. Ingredientes Comprados e Separados
3. Preparação da Cozinha
4. Refeição Completa e Servida
5. Limpeza do Ambiente
# Partes Interessadas
## Internas:
- Atendentes do Jantar
- Gerente do Projeto
## Externas:
- Mercearia
- Padaria
- Mercado
# Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
1. Planejamento da Receita
  1. Ingredientes
  2. Utensílios
  3. Modo de preparo
2. Compra dos ingredientes
  1. 1Kg Filé de Peito de Frango
  2. Molho Shoyu
  3. Amido de Milho
  4. Tempero de Alho
3. Preparação do Ambiente
  1. Utensílios
  2. Ingredientes
4. Preparo
  1. Tempero do Frango
  2. Cozimento do Frango
  3. Cozimento Calabresa
  4. Cozimento Arroz
5. Limpeza
  1. Lavar as Louças
  2. Recolher os lixos
6. Entrega
  1. Organizar a mesa
  2. Servir os pratos
  3. Servir os acompanhamentos
# Riscos e Mitigação
1. Falta de Ingredientes
  1. Comprar com antecedência
  2. Procurar no padaria.
2. Falta de Gás
  1. Checar a existência de líquido no botijão
  2. Solicitar entrega de novo botijão de gás.
3. Passar do ponto (queimar)
  1. Acompanhar com atenção
  2. Cozinhar em fogo baixo.